# Методичні вказівки та практичні завдання

Дисципліна: Стратегічне управління та планування

Тема: Моніторинг і оцінювання (M&E) в стратегічному управлінні розвитку територій

Обсяг часу: 2 академічні години

## 1. Загальні методичні вказівки

Мета практичної роботи: Поглиблення та закріплення теоретичних знань щодо розбудови систем моніторингу й оцінювання (M&E), а також формування практичних навичок із розробки індикаторів результативності, підготовки матриць оцінювання та аналізу звітних документів.

Очікувані результати навчання (Soft & Hard Skills):

- Здатність будувати причинно-наслідкові ланцюги (Chain of Results) для програм та проєктів регіонального/місцевого розвитку.

- Вміння перевіряти індикатори на відповідність стандарту CREAM та виявляти ризики маніпулювання статистикою (Закон Гудгарта).

## 2. Структура завдань для практичної роботи

### Завдання 1. Побудова Логіко-структурної матриці проєкту громади (Практичне)

Контекст: Оберіть один із напрямів розвитку вашої громади/регіону (наприклад: «Цифровізація адміністративних послуг», «Енергомодернізація закладів освіти», «Розвиток локального туризму»).

Завдання: Складіть причинно-наслідкову матрицю результатів, розписавши 5 рівнів за шаблоном нижче.

| Рівень результативності | Опис для вашого проєкту | Приклад показника (Індикатора) |
| --- | --- | --- |
| 1. Inputs (Вхідні ресурси) | Бюджет, кадрові ресурси, обладнання... |  |
| 2. Activities (Діяльність) | Організаційні та технічні процеси... |  |
| 3. Outputs (Прямий продукт) | Фізичний результат діяльності... |  |
| 4. Outcomes (Середньостроковий результат) | Зміна поведінки / рівня задоволеності... |  |
| 5. Impacts (Довгостроковий вплив) | Глобальні соціальні/економічні зміни... |  |

### Завдання 2. Експертиза індикаторів на відповідність критеріям CREAM (Аналітичне)

Контекст: Нижче наведено 3 реальні індикатори з діючих стратегій розвитку.

- «Кількість опублікованих постів на Facebook-сторінці міської ради про екологію»

- «Загальний рівень щастя мешканців громади»

- «Зростання надходжень Єдиного податку від суб'єктів МСП на 15% протягом 3 років»

Завдання:

Оцініть кожен індикатор за критеріями CREAM (Clear — Чіткий, Relevant — Відповідний, Economic — Економічний у зборі, Adequate — Достатній, Measurable — Вимірюваний). Заповніть аналітичну таблицю:

- Позначте (+ / -) відповідність критеріям.

- Визначте основний недолік (якщо є).

- Запропонуйте покращену редакцію індикатора.

## 3. Рекомендована література та джерела

- Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і програм їх реалізації...».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2023 № 818 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку...».

- OECD/DAC Network on Development Evaluation (2019). Better Criteria for Better Evaluation: Revised Evaluation Criteria Definitions and Principles for Use.